## Blad1
Activiteiten | Wie | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23
`
Documentatie kerntaak 1: | Manu Febie | bar: 2018-02-28 to 2018-03-02; 2018-03-05 to 2018-03-06
Informabehoeftie | bar: 2018-02-28
Strokenplaaning | bar: 2018-03-01
Functioneel Ontwerp | bar: 2018-03-01 to 2018-03-02
Technische Ontwerp | bar: 2018-03-02
Inrichting Ontwikkel Omgeving | bar: 2018-03-05 to 2018-03-06
Software ontwikkelen: | Manu Febie | bar: 2018-03-02; 2018-03-05 to 2018-03-09; 2018-03-12 to 2018-03-16; 2018-03-19 to 2018-03-23
Ontwikkelomgeving opzetten | bar: 2018-03-06
Database design (Django Models) | bar: 2018-03-06 to 2018-03-07
Django project Pancake structuur opzetten | bar: 2018-03-07 to 2018-03-08
Klant → bestelling maken | bar: 2018-03-07 to 2018-03-09
Klant → bestelling afronden/afrekenen | bar: 2018-03-09; 2018-03-12
Keuken/Bar → overzicht van alle gemaakte bestellingen | bar: 2018-03-12 to 2018-03-13
Keuken/Bar → bestelling klaar | bar: 2018-03-12 to 2018-03-13
Frontend CSS framework integreren | bar: 2018-03-13
Tussentijdse Django tests schrijven | bar: 2018-03-14 to 2018-03-16
Project perfectionaliseren | bar: 2018-03-19 to 2018-03-23
Oplevering | 2018-03-23